АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# ПРИКАЗ

# _______________ № __________

О реализации проекта по модернизации системы общего образования

городского округа Домодедово в 2011 году

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 01.07.2011 № 1659 «О реализации проекта по модернизации системы общего образования Московской области в 2011 году» и в целях эффективного обеспечения реализации комплекса мер по модернизации общего образования городского округа Домодедово в 2011 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый Комплекс мер по модернизации общего образования городского округа Домодедово в 2011 году (далее – Комплекс мер).

- Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования городского округа Домодедово в 2011 году (далее – Перечень мероприятий).

- Назначить муниципальным оператором по сопровождению реализации Комплекса мер Борову Елену Николаевну, заместителя начальника управления образования, для осуществления следующих функций:

мониторинговое и аналитическое сопровождение Комплекса мер, обеспечение сбора данных;

участие в организации и проведении аналитических работ для конкретизации подходов к реализации основных направлений Комплекса мер и принятия соответствующих управленческих решений;

организационно–техническое сопровождение Комплекса мер.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

4.1. Определить школьного оператора электронного мониторинга, закрепить за ним обязанности по предоставлению достоверной и своевременной отчетности.

4.2. Обеспечить выполнение Перечня мероприятий в установленные сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления Борову Е.Н.

Начальник управления образования					         Ю.В. Терещенко

Е.Н. Борова

7975422

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

от 08.08.2011 г. № 623

Комплекс мер

по модернизации общего образования городского округа Домодедово

в  2011 году

В городском округе Домодедово 26 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 13149 обучающихся. В общеобразовательных учреждениях работает 1058 педагогических работников, в том числе 837 учитель.

Состояние системы образования городского округа Домодедово характеризуется в настоящее время следующими показателями:

среднемесячная заработная плата учителей составляет 23 618 руб.

доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) – 1,39%

доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей – 62%

доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников  – 22 %;

На протяжении последних пяти лет городской округ Домодедово  активно осуществляет модернизацию системы общего образования в рамках:

региональных  проектов – в период с 2007 по 2009 годы реализовала  комплексный проект модернизации образования (КПМО),

целевых программ городского округа Домодедово (в настоящее время реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городском округе Домодедово на 2011–2013 годы», утвержденная  постановлением Руководителя администрации городского округа Домодедово от 31.12.2010 № 4385);

приоритетного национального проекта «Образование»;

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

проектов федеральной и региональной целевых программ развития образования.

Реализация указанных проектов и программ обеспечила качественное изменение инфраструктуры, кадрового и технологического потенциала системы общего образования городского округа Домодедово.

В частности, новая отраслевая система оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений введена в городском округе Домодедово с 01.09.2007. С 2008 года в округе проводится апробация системы оплаты труда по Методике формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

В городском округе введена система нормативного подушевого финансирования в 2 общеобразовательных учреждений (в МАОУ Краснопутьской СОШ с 01.09.2008 года, в МАОУ Домодедовской СОШ № 4 с УИОП – с 2010 года)

Создана персонифицированная база данных о повышении квалификации работников образования на муниципальном уровне, позволяющая осуществлять масштабный мониторинг развития учительского корпуса.

В городском округе прошла апробация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

С 1 сентября 2010 года  осуществлено введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2 общеобразовательных учреждениях (МАОУ Домодедовская СОШ № 1, МАОУ Домодедовская гимназия № 5).

Разработана система научно-методического сопровождения  общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по   ФГОС начального общего образования.

В течение 2010 года и 1 полугодия 2011 года  прошли курсовую подготовку по ФГОС:  в 2010 году - 48 учителей начальных классов в объеме 72 часа, 10 директоров и заместителей директоров  в объеме 36 часов; в 1 полугодии 2011 года  – 133 учителя начальных классов в объеме 72 часа, 46 директоров и заместителей директоров.

Таким образом, в городском округе сформирован существенный задел для реализации Комплекса мер по модернизации общего образования.

Цель комплекса мер по модернизации общего образования городского округа Домодедово:

Модернизация системы общего образования городского округа Домодедово.

Задачи комплекса мер по модернизации общего образования городского округа Домодедово:

- повышение заработной платы учителей;

- стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов;

- развитие кадрового потенциала системы общего образования;

- создание условий для получения качественного общего образования школьниками, независимо от их места жительства;

- модернизация инфраструктуры общеобразовательных учреждений;

- обновление содержания и технологий общего образования;

- совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях;

- снижение энергопотребления в системе общего образования.

На решение указанных задач будут направлены следующие мероприятия:

Основной блок:

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное оборудование, оборудование для школьных столовых);

- пополнение фондов школьных библиотек;

- введение  нового порядка аттестации педагогических работников;

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

- привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;

- проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии;

- реализация перспективных планов развития общеобразовательных учреждений;

- сопровождение введения ФГОС общего образования;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

Блок сопровождения:

- нормативное правовое и инструктивное методическое обеспечение комплекса мер по модернизации общего образования;

- организационно-управленческое сопровождение реализации комплекса мер по модернизации общего образования;

- мониторинг  реализации комплекса мер по модернизации общего образования  в городском округе Домодедово  в 2011 году;

- информационное сопровождение  комплекса мер по модернизации общего образования.

Перечень направлений расходования финансовых средств в рамках реализации Комплекса мер.

За счет федерального бюджета:

– приобретение оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное оборудование);

За счет бюджета Московской области:

–  повышение заработной платы учителей;

–  приобретение оборудования (учебно-лабораторное, оборудование для школьных столовых);

–  пополнение фондов школьных библиотек;

–  оплата интернет-трафика.

За счет бюджета городского округа Домодедово:

–  приобретение оборудования (учебно-лабораторное, оборудование для школьных столовых);

–  оплата интернет-трафика.

Перечень мероприятий Комплекса мер представлен в приложении 1.

Реализация в образовательных учреждениях Комплекса мер представлена в приложении 2.

Сроки выполнения мероприятий:

Сроки выполнения Комплекса мер: август - декабрь 2011 года.

Организационная схема проекта

Организацию работ по реализации  Комплекса мер,  включая разработку нормативно-правовых документов, подготовку финансовых планов, координацию взаимодействия его участников будет осуществлять управление образования администрации городского округа Домодедово.

В управление реализацией проекта будут включены управление образования, Совет по развитию образования, руководители общеобразовательных учреждений, советы общеобразовательных учреждений. Для взаимодействия с региональным оператором будут определены муниципальный координатор и ответственные за проведение электронного мониторинга в каждом образовательном учреждении.

Описание результатов Комплекса мер в текущем году.

Главным результатом реализации  Комплекса мер станет достижение в IV квартале 2011 года показателя средней зарплаты учителей 27 278 рублей, то есть достижение этого показателя за 2011 год.

В последующие годы паритет этих показателей предполагается  поддерживать.

Реализация  Комплекса мер обеспечит достижение следующих результатов:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, составит 13 %;

внедрение новой системы аттестации педагогических кадров: доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, достигнет 19%;

рост профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров: доля учителей первых классов общеобразовательных учреждений, прошедших  повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учителей первых классов достигнет  100%;

повышение качества питания обучающихся общеобразовательных учреждений: доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации питания, достигнет  85%.

повышение активности использования в образовательном процессе современных электронных образовательных ресурсов за счет  увеличения пропускной способности Интернет;

повышение  эффективности использования бюджетных средств и ресурсов:   в системе общего образования снизится потребление по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

Показатели  результативности  Комплекса мер:

а) среднемесячная заработная плата учителей в муниципалитете за IV квартал предыдущего года составит 27 278 руб.

б) доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников – 13%;

доля школьников, обучающихся по ФГОС на ступени начального общего образования, в общей численности школьников на ступени начального общего образования – 26,6%;

доля школьников, обучающихся по ФГОС на ступени основного общего образования, в общей численности школьников на ступени основного общего образования – 0,38 %;

в) доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей – 19 %;

г) доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей – 32%;

е) динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов – положительная.

Эффектами реализации Комплекса мер выступят:

рост  продуктивности и качества  труда педагогов в городском округе Домодедово;

приток в систему образования молодых профессиональных педагогических кадров;

повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей;

широкое использование современных образовательных технологий;

повышение доступности качественных услуг общего образования, независимо от места жительства;

повышение качества общего образования;

рост удовлетворенности населения качеством общего образования.

Реализация Комплекса мер, долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городском округе Домодедово на 2011–2013 годы», мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», Плана первоочередных действий по модернизации общего образования обеспечит достижение ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».