### Приложение 1

Перечень мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации  общего образования

городского округа Домодедово в 2011 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные заместители начальника управления образования | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Назначение муниципального координатора электронного мониторинга | август | Борова Е.Н. | Приказ начальника управления образования |
| 1.2. | Разработка Комплекса мер, согласование показателей реализации Комплекса мер | до 25 августа | Борова Е.Н. Ушакова Н.И. Сизова Т.В. | Комплекс мер |
| 1.3. | Подготовка, согласование показателей результативности Комплекса мер и координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер: | август– декабрь | Борова Е.Н. | Подготовка материалов для отчетов |
| 1.3.1. | соотношение среднемесячной заработной платы учителей в городском округе Домодедово за IV квартал предыдущего года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике городского округа Домодедово за IV квартал предыдущего года |  | Беляева С.В. |  |
| 1.3.2. | доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников |  | Борова Е.Н. |  |
| 1.3.3. | доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей |  | Ушакова Н.И. |  |
| 1.3.4. | доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей |  | Ушакова Н.И. |  |
| 1.4. | Утверждение Комплекса мер в установленном законодательством Московской области порядке | до 30 августа | Борова Е.Н. | Утвержденный Комплекс мер |
| 1.5. | Разработка и утверждение Главой городского округа Домодедово Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Домодедово | август | Борова Е.Н. Ушакова Н.И. | Планы по реализации мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Домодедово |
| 1.6. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с Главой городского округа Домодедово о реализации Комплекса мер на территории городского округа Домодедово | сентябрь | Борова Е.Н. | Соглашение Министерства образования Московской области с Главой городского округа Домодедово о реализации Комплекса мер на территории городского округа Домодедово |
| 1.7. | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер | август | Борова Е.Н. Ушакова Н.И | Методические рекомендации |
| 1.8. | Подготовка сводного перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | август | Борова Е.Н. | Сводный перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |
| 1.9. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по реализации планов выполнения Комплекса мер | август– декабрь | Борова Е.Н. Ушакова Н.И. Сизова Т.В. | План-график проведения совещаний |
| 1.10. | Организация работы по обеспечению расходования субсидий из федерального бюджета городским округом Домодедово на модернизацию региональной системы общего образования | август– декабрь | Борова Е.Н. Беляева С.В. | Приказ начальника управления образования |
| 1.11. | Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в городском округе Домодедово для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер | август– декабрь | Беляева С.В. | Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер |
| 1.12. | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовских педагогических совещаниях, заседаниях муниципального Совета по развитию образования, советов общеобразовательных учреждений | август | Борова Е.Н. Ушакова Н.И. | План проведения августовских педагогических совещаний |
| 1.13. | Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета | август– декабрь | Борова Е.Н. | Отчет о реализации Комплекса мер |
| 1.14. | Осуществление организационно-методического сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования | декабрь 2011– январь 2012 | Борова Е.Н. | Аналитическая Справка |
| 1.15. | Подготовка и представление в Министерство образования Московской области по реализации Комплекса мер в 2011 году | До 10 октября 2011, до 10 января 2012 | Борова Е.Н. Беляева С.В. | Отчеты о реализации Комплекса мер за III квартал 2011 года, за 2011 год |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального медиаплана по информационному освещению реализации комплекса мер по модернизации общего образования городского округа Домодедово | август | Борова Е.Н. Ушакова Н.И. Сизова Т.В. |  |
| 2.2. | Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации муниципальной системы общего образования на сайте управления образования | 2011–2013 |  | Материалы на сайте, анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников |
| 2.3. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | август– декабрь | Борова Е.Н. Ушакова Н.И. | Публикации в СМИ |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 3.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета |  | Беляева С.В. Борова Е.Н. |  |
| 4. Обучение кадров, аттестация |
| 4.1. | Повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | июнь– ноябрь | Ушакова Н.И. | План повышения квалификации |
| 4.2. | Повышение квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС» | июнь– ноябрь | Борова Е.Н. Ушакова Н.И. | План повышения квалификации |
| 4.3. | Обучение операторов образовательных учреждений по вопросам мониторинга хода реализации проекта модернизации общего образования | сентябрь–ноябрь | Борова Е.Н. |  |
| 4.4. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | сентябрь–декабрь | Ушакова Н.И. | Персонифицированная база данных |
| 5. Мониторинг |
| 5.1. | Организация участия общеобразовательных учреждений Московской области в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | август– декабрь | Борова Е.Н. | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.2. | Проведение мониторинга введения ФГОС | сентябрь – декабрь | Борова Е.Н. | Отчет о проведении мониторинга |
| 5.3. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | август– декабрь | Борова Е.Н. | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.4. | Проведение мониторинга локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | август– декабрь | Беляева С.В. | Результаты анализа |
| 5.5. | Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. | сентябрь – декабрь | Сизова Т.В. | Отчет о проведении мониторинга. |
| 5.7. | Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС | август– декабрь | Борова Е.Н. | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.8. | Мониторинг поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании | август– декабрь | Борова Е.Н. | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.9. | Мониторинг организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждениях по ФГОС начального общего образования | август– декабрь | Борова Е.Н. | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.10. | Проведение мониторинга организации готовности муниципальных образований к внедрению 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях | август – сентябрь | Борова Е.Н. | Приказ управления образования |
| 5.11. | Мониторинг освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях | август– декабрь | Борова Е.Н. Беляева С.В. | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.12. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса | октябрь– декабрь | Борова Е.Н. Беляева С.В. | Отчеты о результатах мониторинга |